## Hoja1
Plan de Trabajo Terminal II
Actividad | Observación | Fecha Inicio | Fecha Final | Progreso % | Ideal
Correcciones | Realizar correcciones a las actividades realizadas en presentacion de TT 1. | 2020-01-20 | - | 80 | 100
Codificación
Ventana Menú Principal |  | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 100 | 100
Capturar fotografías | Captura con referencia de bordes y almacenamiento de la imagen en el dispositivo. | 2020-01-29 | 2020-02-07 | 100 | 100
Procesamiento y analisis de imágenes | Aplicar los diferentes filtros. | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 100 | 100
Nube de puntos | Crear nube de puntos y unir caras. En este punto es lo más complicado y aún estoy terminando el algoritmo correcto para la union de caras | 2020-02-24 | - | 65 | 100
Formato OBJ | Sintaxis, list view de formato OBJ y CRUD. | 2020-03-10 | - | 45 | 100
LOG de mensajes de alerta y errores |  | 2020-03-20 | - | 0 | 100
Visualizador de archivos OBJ | Visualizar de forma tridimensional el objeto en 3D | 2020-03-16 | - | 70 | 100
Manual de usuario |  | 2020-03-31 | - | 0 | 100
Pruebas
Pruebas Unitarias |  | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 55 | 100
Correccione Pruebas unitarias |  | 2020-04-07 | 2020-04-20 | 0 | 100
Pruebas de integracion del sistema |  | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 0
Correccion de errores del sistema |  | 2020-04-25 | 2020-05-04 | 0